План работы по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»

на территории Ординского муниципального района

на 2017-2018 учебный год

Цель:  повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребёнка, развитие  интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста

Задачи:  1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг;

- Способствовать возрождению традиций семейного чтения;

- Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и поэтов.

| № п/п | Содержание (направления) деятельности, мероприятий | Результат (продукт) |  | Сроки (период) проведения | учреждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение приказа Министерства образования и науки Пермского края от 19.06.2017 № СЭД -26-01-06-654 «О реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» |  |  | июль 2017 г. | Специалист управления образования |
| 2. | Создание приказа «Об организации деятельности дошкольных образовательных учреждений по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» (№ 335 от 11.08.2017г.) |  | приказ | август 2017 г. | Специалист управления образования |
| 3. | Информация о реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» на секции педагогов дошкольных учреждений в рамках августовской педагогической конференции |  | информация, презентация | 25 августа 2017 г. | Специалист управления образования |
| 4. | Разработка плана реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» на уровне образовательного учреждения |  | план работы | 31 августа – 4 сентября 2017 г. | руководители образовательных учреждений |
| 5. | Создание рабочей группы по организации работы в учреждении по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» |  | рабочая группа | август 2017 г. | руководители образовательных учреждений |
| 6. | Создание на сайте образовательного учреждения вкладки по реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ» |  | вкладка на сайте ОУ | сентябрь 2017 г. | руководители образовательных учреждений |
| 7. | Подготовка развивающей предметно-пространственной среды в группах образовательных организаций для реализации мероприятий проекта |  | обновление РПППС | в течение учебного года | руководители образовательных учреждений |
| 8. | Организация промежуточного мониторинга, включая родителей и детей |  | справка | декабрь 2017 | руководители образовательных учреждений |
| 9. | Предоставление информации в управление образования Министерство образования и науки ПК по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» |  | информация | в течение года | Специалист управления образования, руководители образовательных учреждений |
| 10. | Творческая встреча по итогам реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ» |  | справка | апрель – начало мая 2018 | Специалист управления образования, руководители образовательных учреждений |
| 11. | Организация итогового мониторинга, включая родителей и детей |  | справка | июнь 2018 | руководители образовательных учреждений |
| 12. | Формирование пакета документов: - методические рекомендации по организации совместного детско-родительского чтения; - кейс методических материалов и разработок по реализации проекта |  | пакет документов | июнь 2018 | руководители образовательных учреждений |
| 13. | Отчёт о ходе реализации проекта в муниципальном образовании |  | статья в газету, журнал | июнь 2018 | Специалист управления образования |
| Линия 1 «Читающий двор» (освоение культурных практик совместного детско - родительского чтения) |  |  |  |  |  |
| 1. | Подбор книг для детской библиотеки в детском саду |  |  | август 2017 | Беляевский детский сад |
| 2. | Объединение родителей в творческую группу «Мама, почитай-ка» |  |  | сентябрь 2017 | Беляевский детский сад |
| 3. | Освоение культурных практик совместного детско-родительского чтения: - «Сказочники Прикамья» - «Все Пушкина ЧИТАЕМ» |  |  | октябрь 2017г. | Ординский детский сад № 1 |
| 4. | Освоение культурной практики: - «Читаем ВМЕСТЕ» - «Мама, почитай-ка» |  |  | октябрь 2017 март 2018 | Ашапский детский сад |
| 5. | Литературные встречи: «Мама, почитай-ка» - Читаем Пермскую книгу» - «Читаем стихи» |  |  | ноябрь- декабрь 2017 | Верх - Кунгурский д/ сад |
| 6. | Освоение культурных практик: - «Читаем ВМЕСТЕ», - «Мама, почитай-ка», - «Все читают Пушкина»,- «Читаем Пермскую книгу», - «Читаем стихи» |  |  | в течение учебного года | Ординский детский сад № 3 |
| 7. | Освоение культурных практик: «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы читать», - «Мама, почитай-ка», - «Читаем стихи» |  |  | в течение учебного года | Рубежовский детский сад |
| 8. | Освоение культурных практик: - «Папа, почитай-ка», - «Мама, почитай-ка», - «Читаем Пермскую книгу» |  |  | в течение учебного года | Ординский детский сад № 2 |
| Линия 2 «Навигатор в мире детских книг» |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление тематических перечней и каталогов для родителей: - «Что мы читаем детям» - Юбилеи детских писателей» (Б.Заходер) |  |  | сентябрь 2017 | Беляевский детский сад |
| 2. | Составление тематических перечней и каталогов для родителей: «Читать – это модно» - Юбилеи детских писателей» |  |  | октябрь 2017-январь 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| 3. | Составление тематических перечней и каталогов для родителей «Мир детских книг» |  |  | ежемесячно | Ашапский детский сад |
| 4. | Составление тематических перечней и каталогов для родителей «Читать – это модно» |  |  | в течение учебного года | Ординский детский сад № 3, Рубежовский детский сад |
| Линия 3 «Организация мобильных библиотек» |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация мобильных библиотек: -«Читаем Книгу – Познаем МИР» |  |  | октябрь – ноябрь 2017 | Беляевский детский сад |
| 2. | Организация мобильной библиотеки «Прочитал сам - передай другому» |  |  | октябрь 2017 | Шляпниковский д/ сад |
| 3. | Литературная встреча «Одна книга – одна семья» |  |  | январь – март 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| 4. | Организация мобильных библиотек: - «Читаем Книгу – Познаем МИР» - «МОЯ первая книга» (книжки- самоделки) |  |  | в течение учебного года | Ординский детский сад № 1 |
| 5. | Организация мобильных библиотек: -«Читаем Книгу – Познаем МИР» (между всеми группами) - «МОЯ первая книга» (между группами младшего дошкольного возраста) - «ЧИТАЕМ Сами» (между группами старшего дошкольного возраста) |  |  | в течение учебного года | Ординский детский сад № 3 |
| 6. | Организация мобильных библиотек: -«Читаем Книгу – Познаем МИР» -«Есть Книга – есть БУДУЩЕЕ» |  |  | в течение учебного года | Рубежовский детский сад |
| Линия 4 «Рекламный микрофон» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка буклетов «Советы родителям – что читать детям…» «Читаем и играем» |  |  | ноябрь 2017 | Шляпниковский д/ сад Ординский детский сад № 3 |
| 2. | Выпуск памяток, листовок о книжных новинках, забытых детских книгах: «Что читаем перед сном?» «Нужны ли детям сказки?» |  |  | декабрь 2017-январь 2018 | Беляевский детский сад |
| 3. | Выставка «Старые и современные книги» |  |  | январь 2018 | Рубежовский детский сад |
| 4. | Вечер воспоминаний «Моя первая книга» |  |  | февраль 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| 5. | Анонс книжных новинок |  |  | в течение учебного года | Ашапский детский сад |
| Линия 5 «Юбилейный литературный календарь» |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление картотеки, выставки книг к юбилеям детских писателей |  |  | октябрь 2017-март 2018 | Беляевский детский сад |
| 2. | Театральная гостиная, посвящённая 110 – летию Н.Носова |  |  | ноябрь 2017 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| 3. | Выставки: «Книжный парад для дошколят» -«Книги нашего детства» |  |  | ноябрь 2017 | Шляпниковский д/ сад |
| 4. | Конкурс «Сочиняем сказки сами» |  |  | январь 2018 | Шляпниковский д/ сад |
| 5. | Конкурс чтецов, посвященный 125 – летию К.И. Чуковского |  |  | март 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| Линия 6 «Книжная карусель» |  |  |  |  |  |
| 1. | Благотворительная акция «Эти книги для друзей» |  |  | октябрь 2017 | Ординский детский сад № 1 |
| 2. | Акция «Подари книгу дошкольникам» |  |  | октябрь 2017 | Шляпниковский д/ сад |
| 3. | Конкурс рисунков «Мой любимый герой» |  |  | октябрь 2017 | Ашапский детский сад Ординский детский сад № 3 |
| 4. | Конкурс семейных смешбуков «Солнечные встречи с книгой»(тематический альбом, посвящённый прочитанной книге). Презентация смешбуков. |  |  | октябрь 2017 | Ординский детский сад № 3 |
| 5. | Совместная викторина «В гостях у сказки» |  |  | ноябрь 2017 | Ординский детский сад № 1 |
| 6. | Викторина по произведениям В.В.Бианки |  |  | декабрь 2017 | Ашапский детский сад |
| 7. | Квест – игра по произведениям Н.Носова |  |  | декабрь 2017 | Ординский детский сад № 1 |
| 8. | «Театральная пятница». Театр без репетиций |  |  | январь 2018 | Ординский детский сад № 1 |
| 9. | Конкурс «Книжная карусель» |  |  | январь 2018 | Ординский детский сад № 1 |
| 10. | Конкурс рисунков по произведениям Л.Давыдычева |  |  | январь 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| 11. | Конкурс «ОН-лайн путешествие по домашней библиотеке Моя любимая полка» |  |  | январь 2018 | Ординский детский сад № 3 |
| 12. | Викторина по творчеству Пермских писателей |  |  | февраль 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| 13. | Конкурс «Рукописная семейная книга» |  |  | февраль 2018 | Шляпниковский д/ сад |
| 14. | Конкурс чтецов |  |  | февраль 2018 | Ашапский детский сад |
| 15. | Творческий семейный конкурс «Веселые диалоги», посвящённый творчеству С.В. Михалкова |  |  | февраль 2018 | Ординский детский сад № 3 |
| 16. | Квест - игра «По страницам сказок К.И. Чуковского» |  |  | февраль 2018 | Рубежовский детский сад |
| 17. | Познавательно - игровая программа КВН «Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь» |  |  | февраль 2018 | Красноясыльский д/ сад |
| 18. | Неделя детской книги |  |  | март 2018 | Ординский детский сад № 1 Шляпниковский д/ сад Ашапский детский сад Ординский детский сад № 2 |
| 19. | Реализация проекта «Сказка для всех» |  |  | март 2018 | Ординский детский сад № 1 |
| 20. | Конкурс знатоков «Русские народные сказки» |  |  | март 2018 | Медянский детский сад |
| 21. | Квест – игра «Международный день детской книги» |  |  | апрель 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад |
| 22. | Реализация проекта «Сказочная неделя» |  |  | апрель 2018 | Ординский детский сад № 1 |
| 23. | Фестиваль «Моя любимая книга» |  |  | апрель 2018 | Ординский детский сад № 3 |
| 24. | Конкурс стенгазет «Папа, мама, я – читающая семья» |  |  | апрель 2018 | Ординский детский сад № 2 |
| 25. | Тематический день «Международный день детской книги» |  |  | апрель 2018 | Медянский детский сад Малоашапский детский сад |
| 26. | Театральная неделя. Совместные мероприятия со школьниками «Все сказки к нам» |  |  | апрель 2018 | Михинский детский сад |
| 27. | Литературная гостиная «Творчество Шарля Перро» |  |  | апрель 2018 | Малоашапский детский сад |
| 28. | Тематическая неделя «Творчество Г.Тукая» |  |  | апрель 2018 | Карьёвский детский сад |
| 29. | Семейная викторина «Русские народные сказки» |  |  | май 2018 | Шляпниковский д/ сад |
| 30. | Выставка произведений Пермских писателей |  |  | май 2018 | Беляевский детский сад |
| 31. | Интерактивная викторина по произведениям детских писателей о Великой Отечественной войне |  |  | май 2018 | Ординский детский сад № 3 |
| 32. | Вечер чтения «Читаем вместе с мамой» |  |  | ежемесячно | Шляпниковский д/ сад |
| 33. | Беседы с детьми на темы: «Какие бывают книги»; «Профессия библиотекарь» |  |  | в течение учебного года | Малоашапский детский сад |
| Обязательные мероприятия в ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Акция «Online-ЧТЕНИЕ” (Урок вежливости от С.Я.Маршака) |  |  | ноябрь 2017 | Ординский детский сад № 1, Верх-Кунгурский д/ сад Беляевский детский сад Шляпниковский д/ сад Ашапский детский сад Ординский детский сад № 3 |
| 2. | Акция «Светлячок» Единый родительский день по ФГОС |  |  | ноябрь 2017 г. | Ординский детский сад № 1 Верх-Кунгурский д/ сад Беляевский детский сад Шляпниковский д/ сад Ашапский детский сад Ординский детский сад № 3 Ординский детский сад № 2 |
| 3. | Акция «От Пушкина до Пушкина» |  |  | май 2018 | Верх-Кунгурский д/ сад Беляевский детский сад Шляпниковский д/сад Ашапский детский сад Ординский детский сад № 3 Рубежовский детский сад |
| 4. | Флешмоб «Шагал один чудак», посвящённый 90-летию Пермского писателя Л.И. Кузьмина |  |  | январь 2018 | Шляпниковский д/ сад Ашапский детский сад Ординский детский сад № 3 |
| 5. | Традиция «В гостях у книжки» (совместная экскурсия в сельскую и школьную библиотеку) |  |  | ежемесячно | Шляпниковский д/ сад |
| Мероприятия для педагогов |  |  |  |  |  |
| 1. | Деловая игра «Чудо, имя которому – книга» |  |  | сентябрь 2017 | Шляпниковский д/ сад |
| 2. | Семинар – практикум «Роль детской книги в речевом развитии детей» |  |  | сентябрь 2017 | Ординский детский сад № 3 |
| 3. | Семинар – практикум «Семейное чтение как источник формирования интереса к художественной литературе и духовного обогащения семьи» |  |  | апрель 2018 | Ординский детский сад № 1 |
| Мероприятия для родителей |  |  |  |  |  |
| 1. | Встреча родительского клуба «Чтение художественной литературы дома» |  |  | сентябрь 2017 | Медянский детский сад |
| 2. | Папка – передвижка «Положи своё сердце у чтения» |  |  | октябрь 2017 | Шляпниковский детский сад |
| 3. | Консультации для родителей: - «Читаем детям» -Что мы читаем детям в детском саду» |  |  | октябрь 2017 декабрь 2017 | Шляпниковский детский сад |
| 4. | Встреча с родителями «Читаем книгу – открываем мир» |  |  | ноябрь 2017 | Малоашапский детский сад |
| 5. | Тематические встречи с родителями «Книга в жизни ребёнка» |  |  | ноябрь 2017 | Ординский детский сад № 1 |
| 6. | Беседа с родителями «Полезные книги для детей» |  |  | ноябрь 2017 | Шляпниковский детский сад |
| 7. | Консультация для родителей «Увлечённый ребёнок» |  |  | январь 2018 | Карьёвский детский сад |
| 8. | Круглый стол «Читаем Пермскую книгу» |  |  | февраль 2018 | Карьёвский детский сад |
| 9. | Круглый стол «Семейное воспитание по приобщению детей к художественной литературе» |  |  | апрель 2018 | Шляпниковский детский сад |
| 10. | «Школа родительской грамотности» (круглый стол, консультации, беседы, дни творческого семейного чтения) |  |  | в течение учебного года | Ординский детский сад № 3 |